## Backlog Priorizado
PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO – KaiOra · TPY 1101 (2 Sprints)
P1 = Crítico (MVP bloqueante) ¦ P2 = Alto (MVP diferenciador) ¦ P3 = Medio (mejora UX) ¦ P4 = Bajo (post-MVP)
Sprint | ID | Epic / Módulo | Título | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Rol | Prioridad | Estimación (puntos)
SPRINT 1 — Fundamentos y MVP Core
Sprint 1 | PB-18 | Auth / Roles | Roles y permisos | Como institución, quiero que existan roles (Admin, Docente, Estudiante) para controlar accesos | • Restricción por rol • Admin puede cambiar roles | Institución | P1 – Crítico | 8
Sprint 1 | PB-19 | Auth | Autenticación solo correos institucionales | Como institución, quiero que solo usuarios con correo institucional puedan acceder | • Firebase Auth restringido a dominios autorizados | Institución | P1 – Crítico | 5
Sprint 1 | PB-21 | Admin | Gestión de Cursos, Profesores y Alumnos | Como Admin, quiero crear y gestionar cursos, profesores y alumnos | • CRUD completo de las tres entidades | Admin | P1 – Crítico | 8
Sprint 1 | PB-01 | Gestión de Fichas | Crear ficha técnica estructurada | Como profesor, quiero crear una ficha técnica estructurada de una receta | • Validar campos obligatorios • Generar ID único | Profesor | P1 – Crítico | 8
Sprint 1 | PB-02 | Gestión de Fichas | Agregar datos técnicos críticos | Como profesor, quiero definir proporciones, tiempos y PCC | • Campos numéricos + sección PCC resaltada | Profesor | P1 – Crítico | 5
Sprint 1 | PB-05 | Gestión de Fichas | Destacar puntos clave | Como profesor, quiero destacar los 3 puntos más importantes | • Máximo 3 puntos + visualmente distinta | Profesor | P1 – Crítico | 3
Sprint 1 | PB-06 | Gestión de Fichas | Editar ficha ya publicada | Como profesor, quiero editar una ficha técnica publicada | • Marcar como 'Actualizado' | Profesor | P1 – Crítico | 5
Sprint 1 | PB-12 | Panel Estudiante | Ver ficha técnica actual | Como estudiante, quiero ver la ficha de mi próxima clase / actual | • Tarjeta visible en home | Estudiante | P1 – Crítico | 5
Sprint 1 | PB-13 | Panel Estudiante | Consultar proporciones y PCC | Como estudiante, quiero revisar proporciones y PCC | • Vista rápida y detallada | Estudiante | P1 – Crítico | 5
SPRINT 2 — Administración, Biblioteca y Reutilización
Sprint 2 | PB-22 | Panel Estudiante | Biblioteca de fichas técnicas | Como estudiante, quiero tener acceso a una biblioteca de todas las fichas | • Listado + filtro básico | Estudiante | P1 – Crítico | 6
Sprint 2 | PB-04 | Gestión de Fichas | Organizar fichas por curso/módulo | Como profesor, quiero organizar las fichas por curso o módulo | • Asignar curso + filtro | Profesor | P2 – Alto | 5
Sprint 2 | PB-23 | Gestión de Fichas | Administración avanzada de fichas | Como profesor, quiero gestionar (ver, filtrar, archivar) mis fichas | • CRUD completo + filtros | Profesor | P2 – Alto | 5
Sprint 2 | PB-16 | Panel Estudiante | Búsqueda básica de fichas | Como estudiante, quiero buscar fichas en la biblioteca | • Barra de búsqueda por nombre | Estudiante | P2 – Alto | 5
Sprint 2 | PB-24 | Admin / Cursos | Asignación de estudiantes a cursos | Como Admin/Profesor, quiero asignar alumnos a cursos | • Relación alumno-curso | Admin/Profesor | P2 – Alto | 6
Sprint 2 | PB-03 | Gestión de Fichas | Reutilizar fichas anteriores | Como profesor, quiero duplicar fichas de semestres anteriores | • Buscar y duplicar receta antigua | Profesor | P2 – Alto | 5
SPRINT 3 – Notificaciones, Colaboración y Mejoras
Sprint 3 | PB-11 | Notificaciones | Notificación push al publicar ficha | Como profesor, quiero que los estudiantes reciban notificación automática al publicar una ficha | • Envío vía FCM | Profesor | P2 – Alto | 5
Sprint 3 | PB-15 | Notificaciones | Notificación previa a la clase | Como estudiante, quiero recibir push con puntos clave antes de la clase | • Notificación con nombre de receta + puntos clave | Estudiante | P2 – Alto | 3
Sprint 3 | PB-17 | Preguntas y Feedback | Hacer preguntas en la ficha | Como estudiante, quiero hacer preguntas sobre la receta antes del taller | • Caja de comentarios | Estudiante | P3 – Medio | 5
Sprint 3 | PB-09 | Interacción y Dudas | Responder dudas dentro de la ficha | Como profesor, quiero responder preguntas dentro de la ficha técnica | • Respuesta visible para todos | Profesor | P3 – Medio | 5
Sprint 3 | PB-07 | Seguimiento | Ver quién revisó la ficha | Como profesor, quiero consultar el registro de visitas de cada ficha | • Contador único por estudiante | Profesor | P3 – Medio | 5
Sprint 3 | PB-10 | Preguntas y Feedback | Centralizar preguntas frecuentes | Como profesor, quiero destacar hasta 5 preguntas frecuentes por receta | • Alumnos ven preguntas destacadas | Profesor | P4 – Bajo | 5
Sprint 3 | PB-20 | Admin | Dashboard de métricas y adopción | Como institución, quiero ver métricas de uso de la plataforma | • Tiempo promedio, usuarios activos, etc. | Institución | P4 – Bajo | 8
Total puntos → Sprint 1: 52 pts ¦ Sprint 2: 32 pts ¦ Post-MVP: 36 pts ¦ TOTAL: 120 pts

## Restricciones Firebase Spark
RESTRICCIONES FIREBASE SPARK (Plan Gratuito) – Impacto en KaiOra
Servicio | Límite Spark | Items afectados | Recomendación
Firestore – Lecturas | 50.000/día | PB-07, PB-12, PB-13, PB-20 | Evitar onSnapshot() masivos. Preferir getDoc() puntual. PB-20 puede agotar la cuota con agregaciones.
Firestore – Escrituras | 20.000/día | PB-01, PB-06, PB-07, PB-17 | PB-07 (registro de visitas) puede generar muchas escrituras. Usar batch writes o throttle cada 5 min.
Firestore – Storage | 1 GB total | Todos | Embeber datos en el documento principal. No crear subcolecciones innecesarias.
Firebase Storage | 5 GB almac. / 1 GB descarga/día | PB-01, PB-02 | Comprimir imágenes a < 300 KB antes de subir. Máximo 1–2 fotos por ficha técnica.
Cloud Functions | ❌ NO disponible en plan Spark | PB-11, PB-15 | Workaround: llamada HTTP REST a la API de FCM desde el cliente. Documentar esta limitación en el informe técnico.
Firebase Auth | Ilimitado | PB-18, PB-19 | Sin restricciones. Custom claims para roles funciona gratis. Restricción de dominio vía Security Rules.
FCM (push) | Gratuito e ilimitado | PB-11, PB-15 | El servicio es gratuito. El problema es el trigger automático (requiere Cloud Functions). Ver workaround arriba.
Firebase Emulator | Gratuito (local) | Todo el equipo | Usar durante desarrollo para no consumir cuota real. Configurar desde el inicio del Sprint 1.